## Project
Onderdeel | Waarde
Project-ID | plutostraat
Projectnaam | Plutostraat met BAOEES V3
Projecttype | Bouw
Locatie | Plutostraat, Paramaribo
Land | Suriname
Runtime mode | autonomous
Project outputmap | outputs\projects\plutostraat
Runtime status | RUNTIME_ORCHESTRATION_LOG_GEREED
Exportdatum | 2026-06-24T18:07:22

## Kosten
Kostenpost | Omschrijving | Bedrag | Eenheid | Status
Voorbereiding | Conceptuele projectvoorbereiding | 0 | EUR | CONCEPT
Ontwerp | Conceptueel ontwerp en engineering | 0 | EUR | CONCEPT
Vergunningen | Vergunningvoorbereiding | 0 | EUR | CONCEPT
Uitvoering | Uitvoeringskosten nader te bepalen | 0 | EUR | CONCEPT
Onvoorzien | Risicoreservering nader te bepalen | 0 | EUR | CONCEPT
Engine status | COST_ESTIMATE_GEREED
Advies | {'status': 'KOSTENADVIES_CONCEPT', 'main_cost_driver': 'construction', 'advice': 'Gebruik deze raming als eerste conceptbudget. Werk de raming later uit met hoeveelheden, eenheidsprijzen, offertes en risicoreservering.', 'next_steps': ['hoeveelhedenstaat genereren', 'materiaal- en arbeidstarieven projectspecifiek maken', 'fundering en constructie definitief dimensioneren', 'offertes of marktprijzen toevoegen', 'risicodossier en onzekerheidsmarge actualiseren'], 'uncertainty_band': '-10.0% / +45.0%'}

## Planning
Fase | Omschrijving | Start | Einde | Duur | Status
initiatief |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 |  | GEPLAND
analyse |  | 2026-06-26 | 2026-06-28 |  | GEPLAND
engineering |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 |  | GEPLAND
engineering |  | 2026-07-04 | 2026-07-09 |  | GEPLAND
ontwerp |  | 2026-06-29 | 2026-07-02 |  | GEPLAND
vergunning |  | 2026-07-10 | 2026-07-21 |  | GEPLAND
documentatie |  | 2026-07-22 | 2026-07-28 |  | GEPLAND
tekeningen |  | 2026-07-10 | 2026-07-13 |  | GEPLAND
kosten |  | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  | GEPLAND
vergunning |  | 2026-07-29 | 2026-08-01 |  | GEPLAND
vergunning |  | 2026-08-02 | 2026-08-02 |  | GEPLAND
vergunning |  | 2026-08-03 | 2026-09-27 |  | GEPLAND
aanbesteding |  | 2026-08-02 | 2026-08-11 |  | GEPLAND
voorbereiding |  | 2026-09-28 | 2026-10-07 |  | GEPLAND
uitvoering |  | 2026-10-08 | 2026-11-26 |  | GEPLAND
oplevering |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  | GEPLAND
Engine status | PLANNING_GEREED
Advies | {'status': 'PLANNINGADVIES_CONCEPT', 'planning_risk': 'middel', 'advice': 'Gebruik deze planning als eerste projectplanning. Werk de planning later uit met echte vergunningstermijnen, leveranciers, uitvoeringsmethode en capaciteit.', 'next_steps': ['planning valideren met opdrachtgever', 'vergunningstermijnen projectspecifiek controleren', 'kritieke pad-stappen controleren', 'aanbestedingsplanning toevoegen', 'uitvoeringsplanning detailleren', 'mijlpalen koppelen aan budget en documenten'], 'critical_task_count': 13}

## Hoeveelheden
Post | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Status
1 | Grondwerk | 0 | m3 | CONCEPT
2 | Fundering | 0 | m1/m3 | CONCEPT
3 | Constructie | 0 | kg/m3/m2 | CONCEPT
4 | Gevels | 0 | m2 | CONCEPT
5 | Dak | 0 | m2 | CONCEPT
6 | Riolering en afwatering | 0 | m1/st | CONCEPT
7 | Terrein en verharding | 0 | m2 | CONCEPT
Engine status | QUANTITY_TAKEOFF_GEREED
Advies | {'status': 'HOEVEELHEDEN_ADVIES_CONCEPT', 'advice': 'Gebruik deze hoeveelhedenstaat als eerste basis voor kostenraming en bestek. Werk hoeveelheden later bij op basis van maatvaste tekeningen, definitieve berekeningen en CAD/BIM-model.', 'next_steps': ['maatvaste plattegronden koppelen', 'funderingsdetails definitief maken', 'constructieve hoeveelheden koppelen aan berekening', 'rioleringstracé op tekening zetten', 'hoeveelheden exporteren naar kostenraming', 'bestekposten genereren']}

## QA_QC
Controlepunt | Resultaat | Status | Opmerking
Projectinvoer aanwezig | Te controleren | CONCEPT
Digital Twin gevuld | Te controleren | CONCEPT
Bronregister aanwezig | Te controleren | CONCEPT
Rapporten gegenereerd | Te controleren | CONCEPT
Tekeningen gegenereerd | Te controleren | CONCEPT
ZIP-export aanwezig | Te controleren | CONCEPT
Engine status | VALIDATION_GEREED
Go/No-Go advies | {'decision': 'NO_GO_EERST_HERSTELLEN', 'advice': 'Projectoutput bevat te veel aandachtspunten. Los eerst ontbrekende data en risico’s op.', 'status': 'GO_NO_GO_ADVIES_GEREED'}

## Index
Werkblad | Bron-engine | Status | Opmerking
Project | Project Analyzer / Storage Engine | GEREED | Projectbasisgegevens
Kosten | Cost Estimate Engine | COST_ESTIMATE_GEREED | Kostenraming
Planning | Planning Engine | PLANNING_GEREED | Projectplanning
Hoeveelheden | Quantity / BOQ Engine | QUANTITY_TAKEOFF_GEREED | Hoeveelhedenstaat
QA_QC | Validation & QA/QC Engine | VALIDATION_GEREED | Controleoverzicht
CSV Export | Project CSV/Excel Export Engine | PROJECT_CSV_EXCEL_FILES_OPGESLAGEN | Parallelle CSV-tabellen
Exportdatum | Project XLSX Export Engine | 2026-06-24T18:07:22