## Project
Onderdeel | Waarde
Project-ID | moskee_bunschoten
Projectnaam | Moskee Bunschoten
Projecttype | Bouw / vergunning
Locatie | Bikkersweg 88, Bunschoten
Land | Nederland
Runtime mode | autonomous
Project outputmap | outputs\projects\moskee_bunschoten
Runtime status | RUNTIME_ORCHESTRATION_LOG_GEREED
Exportdatum | 2026-07-03T11:31:17

## Kosten
Kostenpost | Omschrijving | Bedrag | Eenheid | Status
Voorbereiding | Conceptuele projectvoorbereiding | 0 | EUR | CONCEPT
Ontwerp | Conceptueel ontwerp en engineering | 0 | EUR | CONCEPT
Vergunningen | Vergunningvoorbereiding | 0 | EUR | CONCEPT
Uitvoering | Uitvoeringskosten nader te bepalen | 0 | EUR | CONCEPT
Onvoorzien | Risicoreservering nader te bepalen | 0 | EUR | CONCEPT
Engine status | COST_ESTIMATE_GEREED
Advies | {'status': 'KOSTENADVIES_CONCEPT', 'main_cost_driver': 'construction', 'advice': 'Gebruik deze raming als eerste conceptbudget. Werk de raming later uit met hoeveelheden, eenheidsprijzen, offertes en risicoreservering.', 'next_steps': ['hoeveelhedenstaat genereren', 'materiaal- en arbeidstarieven projectspecifiek maken', 'fundering en constructie definitief dimensioneren', 'offertes of marktprijzen toevoegen', 'risicodossier en onzekerheidsmarge actualiseren'], 'uncertainty_band': '-10.0% / +45.0%'}

## Planning
Fase | Omschrijving | Start | Einde | Duur | Status
initiatief |  | 2026-07-03 | 2026-07-04 |  | GEPLAND
analyse |  | 2026-07-05 | 2026-07-07 |  | GEPLAND
engineering |  | 2026-07-08 | 2026-07-12 |  | GEPLAND
engineering |  | 2026-07-13 | 2026-07-18 |  | GEPLAND
ontwerp |  | 2026-07-08 | 2026-07-11 |  | GEPLAND
vergunning |  | 2026-07-19 | 2026-07-30 |  | GEPLAND
documentatie |  | 2026-07-31 | 2026-08-06 |  | GEPLAND
tekeningen |  | 2026-07-19 | 2026-07-22 |  | GEPLAND
kosten |  | 2026-07-23 | 2026-07-25 |  | GEPLAND
vergunning |  | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  | GEPLAND
vergunning |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | GEPLAND
vergunning |  | 2026-08-12 | 2026-10-06 |  | GEPLAND
aanbesteding |  | 2026-08-11 | 2026-08-20 |  | GEPLAND
voorbereiding |  | 2026-10-07 | 2026-10-16 |  | GEPLAND
uitvoering |  | 2026-10-17 | 2026-12-05 |  | GEPLAND
oplevering |  | 2026-12-06 | 2026-12-10 |  | GEPLAND
Engine status | PLANNING_GEREED
Advies | {'status': 'PLANNINGADVIES_CONCEPT', 'planning_risk': 'middel', 'advice': 'Gebruik deze planning als eerste projectplanning. Werk de planning later uit met echte vergunningstermijnen, leveranciers, uitvoeringsmethode en capaciteit.', 'next_steps': ['planning valideren met opdrachtgever', 'vergunningstermijnen projectspecifiek controleren', 'kritieke pad-stappen controleren', 'aanbestedingsplanning toevoegen', 'uitvoeringsplanning detailleren', 'mijlpalen koppelen aan budget en documenten'], 'critical_task_count': 13}

## Hoeveelheden
Post | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Status
1 | Grondwerk | 0 | m3 | CONCEPT
2 | Fundering | 0 | m1/m3 | CONCEPT
3 | Constructie | 0 | kg/m3/m2 | CONCEPT
4 | Gevels | 0 | m2 | CONCEPT
5 | Dak | 0 | m2 | CONCEPT
6 | Riolering en afwatering | 0 | m1/st | CONCEPT
7 | Terrein en verharding | 0 | m2 | CONCEPT
Engine status | QUANTITY_TAKEOFF_GEREED
Advies | {'status': 'HOEVEELHEDEN_ADVIES_CONCEPT', 'advice': 'Gebruik deze hoeveelhedenstaat als eerste basis voor kostenraming en bestek. Werk hoeveelheden later bij op basis van maatvaste tekeningen, definitieve berekeningen en CAD/BIM-model.', 'next_steps': ['maatvaste plattegronden koppelen', 'funderingsdetails definitief maken', 'constructieve hoeveelheden koppelen aan berekening', 'rioleringstracé op tekening zetten', 'hoeveelheden exporteren naar kostenraming', 'bestekposten genereren']}

## QA_QC
Controlepunt | Resultaat | Status | Opmerking
Projectinvoer aanwezig | Te controleren | CONCEPT
Digital Twin gevuld | Te controleren | CONCEPT
Bronregister aanwezig | Te controleren | CONCEPT
Rapporten gegenereerd | Te controleren | CONCEPT
Tekeningen gegenereerd | Te controleren | CONCEPT
ZIP-export aanwezig | Te controleren | CONCEPT
Engine status | VALIDATION_GEREED
Go/No-Go advies | {'decision': 'NO_GO', 'advice': 'Projectoutput is onvoldoende betrouwbaar voor vervolgstap.', 'status': 'GO_NO_GO_ADVIES_GEREED'}

## Index
Werkblad | Bron-engine | Status | Opmerking
Project | Project Analyzer / Storage Engine | GEREED | Projectbasisgegevens
Kosten | Cost Estimate Engine | COST_ESTIMATE_GEREED | Kostenraming
Planning | Planning Engine | PLANNING_GEREED | Projectplanning
Hoeveelheden | Quantity / BOQ Engine | QUANTITY_TAKEOFF_GEREED | Hoeveelhedenstaat
QA_QC | Validation & QA/QC Engine | VALIDATION_GEREED | Controleoverzicht
CSV Export | Project CSV/Excel Export Engine | PROJECT_CSV_EXCEL_FILES_OPGESLAGEN | Parallelle CSV-tabellen
Exportdatum | Project XLSX Export Engine | 2026-07-03T11:31:17